## SMC.Dashboard
شماره | شرح / توصیف | علت | معلول | حوزه ریسک | تاریخ آخرین بروز رسانی | احتمال | تاثیر | امتیاز | استراتژی | واکنش | تاریخ بازنگری بعدی
KRI-01 | مشكلات در تامين مالي پروژه |  |  | مالی | 1398/03/31 | 45% | LOW |  |  | بودجه توسط سهامداران تامین شده است | 1399/03/31
KRI-02 | ضعف سيستم بانكي كشور در بحث هاي بين المللي، اعتبارات اسنادي و غيره |  |  | مالی | 1398/03/31 | 35% | MODERATE |  |  | در حال حاظر صورت وضعیت سازندگان در مدت تعهد قراردادی در حال پرداخت می‌باشد | 1399/03/31
KRI-03 | كمتر از حد پيش بيني كردن هزينه هاي عملياتي و بودجه |  |  | مالی | 1398/03/31 | 20% | MODERATE |  |  | در حال حاضر افزایش قرارداد پیمانکاران مربوط به کارهای اضافه شده به قرارداد در حیطه طرح می‌باشد | 1399/03/31
KRI-04 | وجود واحدهاي در دست ساخت توليدكننده محصول |  |  | استراتژیک | 1398/03/31 | 30% | HIGH |  |  | با کوتاه تر شدن زمان بهره برداری امکان رقابت بیشتری در سطح جهانی وجود دارد دارد | 1399/03/31
KRI-05 | عدم پيشرفت مناسب سازندگان در طول اجراي پروژه |  |  | استراتژیک | 1398/03/31 | 60% | HIGH |  |  | با کاهش مدت زمان ساخت و پیگیری مستمر از پیمانکار EP و سازندگان تاخیرات احتمالی کاهش می‌یابد که در دستور کار تیم پروژه می‌باشد | 1399/03/31
KRI-06 | وقوع حوادث در پروسه حمل و نقل |  |  | استراتژیک | 1398/03/31 | 10% | LOW |  |  | برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار دارای تخصص در این حیطه برای تجهیزات دارای اهمیت بالا | 1399/03/31
KRI-07 | عدم دسترسی به موقع به سرویس های جانبی و خوراک (در زمان مقرر) |  |  | عملیاتی | 1398/03/31 | 60% | LOW |  |  | انعقاد قرارداد با پتروشیمی دماوند | 1399/03/31
KRI-08 | دسترسی به سرویس های جانبی و خوراک، کمتر از مقدار موردانتظار |  |  | عملیاتی | 1398/03/31 | 40% | LOW |  |  | ارائه سرویس های مورد انتظار با درنظر گرفتن ضریب اطمینان در محاسبات به تامین کننده | 1399/03/31
0
Performance Label
LOW
Moderate
High
Total |  |  |  |  | tytrrret
Labels
0.3 |  |  |  |  | uoiu
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
2.7
3
Total
Labels
Pointer
Thickness
Rest

## تعاریف
شاخص کلیدی ریسک (KRI) | شاخص های کلیدی ریسک (KRI)، معیارهایی هستند که هشدارهای سودمند و زود هنگامی را درباره ریسک های بالقوه شرکت فراهم می کنند. هر چه شاخص کلیدی ریسک به علت ریشه ای آن نزدیک تر باشد، فرصت واکنش فعالانه تری برای مدیریت آن ایجاد خواهد کرد. برای تعیین شاخص کلیدی ریسک می بایست به زنجیره ایجاد کننده زیان در هر ریسک توجه نمود و محرک نهایی و ریشه ای وقوع آن را تعیین نمود. شاخص های کلیدی ریسک معمولا برخاسته از رویداد های خاص یا عوامل ریشه ای با منشا درونی یا بیرونی اند که مانع دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت می شوند. بعید است تنها یک شاخص کلیدی ریسک بتواند تمامی جنبه های آن ریسک را دربر بگیرد اما می بایست شاخصی تعیین نمود که بیشترین قدرت پیش بینی را نسبت به سایر معیارهای ریسک داشته باشد. شاخص کلیدی ریسک می بایست شفاف، قابل اندازه گیری، پیشگیرانه، قابل ارزیابی طی زمان های مشخص و قابل کنترل و نظارت توسط هلدینگ صنایع خلیج فارس باشد. قابل ذکر است که شاخص های کلیدی ریسک هر شرکت باید با توجه به راهنمای تهیه لیست مهمترین ریسک های هلدینگ خلیج فارس و شرکت های تابعه و فرمت های ریسک ارائه شده توسط شرکت ها تعیین و شناسایی شوند.
دوره ارزیابی ریسک | دوره ارزیابی ریسک می تواند سالیانه ، ماهانه ، هفتگی و... باشد.
مقدار شاخص | مقدار شاخص بر اساس محدوده شاخص می بایست تعیین شود.
وزن هر شاخص | وزن هر شاخص، وزن هر ریسک ازمجموع وزن ریسک ها است. مجموع وزن ریسک های شرکت می بایست عدد صد شود.
امتیاز وزنی | از ضرب وزن هر شاخص در وضعیت فعلی ریسک به دست می آید.

## تلفیقی
نتایج ارزیابی فعلی KRI
طبقه بندی ریسک | امتیاز | رتبه
(ریسک عملیاتی) Operational Risk | 1 | MODERATE
(ریسک رعایتی) Compliance Risk | 0 | LOW
(ریسک مالی) Financial Risk | 1.55 | MODERATE
(ریسک استراتژیک) Strategic Risk | 2.8 | HIGH
Total | 1.7833 | MODERATE
Performance Label | Value
LOW | 1
Moderate | 1
High | 1
Total | 3
Labels | Values
0.3 | 0.3
0.6 | 0.3
0.9 | 0.3
1.2 | 0.3
1.5 | 0.3
1.8 | 0.3
2.1 | 0.3
2.4 | 0.3
2.7 | 0.3
3 | 0.3
Total | 3
Labels | Values
Pointer | 1.7833
Thickness | 0.02
Rest | 4.1967

## Financial risk
شاخص های کلیدی ریسک مالی
1
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
3
توصیف شاخص کلیدی ریسک | [5 empty] | محدوده شاخص ریسک (اشتهای ریسک) |  |  | وضعیت و جایگاه فعلی شاخص ریسک |  |  |  |  | هدف گذاری شاخص تا پایان سال مالی پیش رو (بر اساس برنامه پاسخ)
شماره | عنوان ریسک | شاخص کلیدی ریسک | شرح / توصیف | دوره ارزیابی | تاریخ آخرین بروز رسانی | 1 ریسک پایین | 2 ریسک متوسط | 3 ریسک بالا | مقدار شاخص | وضعیت فعلی در محدوده شاخص ریسک | رتبه بندی ریسک فعلی براساس محدوده | وزن هر شاخص | امتیاز وزنی | مقدار هدف گذاری شاخص | وضعیت هدف گذاری در محدوده شاخص ریسک | جایگاه هدف گذاری شاخص | وزن هر شاخص | امتیاز وزنی
KRI-01 |  | مبلغ بودجه تامین شده | مشكلات در تامين مالي پروژه | سالیانه | 1398/03/31 | 200میلیون یورو | 150میلیون یورو | پایین تر از 150 میلیون یورو | بودجه طرح تامین شده است | 1 | LOW | 45% | 0.45 | - | 1 | LOW | 45% | 0.45 | بودجه توسط سهامداران تامین شده است
KRI-02 |  | پرداخت صورت وضعیت ها | ضعف سيستم بانكي كشور در بحث هاي بين المللي، اعتبارات اسنادي و غيره | سالیانه | 1398/03/31 | کمتر از یک ماه | از یک تا دو ماه | بیشتر از دو ماه | یک ماه | 2 | MODERATE | 35% | 0.7 | یک ماه | 2 | MODERATE | 35% | 0.7 | در حال حاظر صورت وضعیت سازندگان در مدت تعهد قراردادی در حال پرداخت می‌باشد
KRI-03 |  | درصد افزایش/کاهش مبالغ قراردادی پیمانکاران | كمتر از حد پيش بيني كردن هزينه هاي عملياتي و بودجه | سالیانه | 1398/03/31 | کمتر از 20 درصد | از 20 تا 25 درصد | بیشتر از 25 درصد | 25 درصد | 2 | MODERATE | 20% | 0.4 | کمتر از 25 درصد | 2 | MODERATE | 20% | 0.4 | در حال حاضر افزایش قرارداد پیمانکاران مربوط به کارهای اضافه شده به قرارداد در حیطه طرح می‌باشد
KRI-04 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-05 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-06 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-07 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-08 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-09 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-10 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-11 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-12 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-13 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-14 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-15 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-16 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-17 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-18 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-19 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-20 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
[12 empty] | 100% | 1.55 |  |  |  | 100% | 1.55
[7 empty] | ریسک مالی |  | 1.55 | MODERATE
0
Performance Label |  | Value
LOW |  | 1
Moderate |  | 1 | [6 empty] | iyiyi
High |  | 1
Total |  | 3 |  |  | tytrrret | [5 empty] | jk
Labels |  | Values
0.3 |  | 0.3 |  |  | uoiu
0.6 |  | 0.3 | [8 empty] | jj
0.9 |  | 0.3 | [6 empty] | hff | fgf
1.2 |  | 0.3
1.5 |  | 0.3
1.8 |  | 0.3
2.1 |  | 0.3
2.4 |  | 0.3
2.7 |  | 0.3
3 |  | 0.3
Total |  | 3
Labels |  | Values
Pointer |  | 1.55
Thickness |  | 0.02
Rest |  | 4.43

## strategic risk
شاخص های کلیدی ریسک استراتژیک
1
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
3
توصیف شاخص کلیدی ریسک | [5 empty] | محدوده شاخص ریسک (اشتهای ریسک) |  |  | وضعیت و جایگاه فعلی شاخص ریسک |  |  |  |  | هدف گذاری شاخص تا پایان سال مالی پیش رو (بر اساس برنامه پاسخ)
شماره | عنوان ریسک | شاخص کلیدی ریسک | شرح / توصیف | دوره ارزیابی | تاریخ آخرین بروز رسانی | 1 ریسک پایین | 2 ریسک متوسط | 3 ریسک بالا | مقدار شاخص | وضعیت فعلی در محدوده شاخص ریسک | رتبه بندی ریسک فعلی براساس محدوده | وزن هر شاخص | امتیاز وزنی | مقدار هدف گذاری شاخص | وضعیت هدف گذاری در محدوده شاخص ریسک | جایگاه هدف گذاری شاخص | وزن هر شاخص | امتیاز وزنی
KRI-01 |  | درصد بازگشت سرمایه | وجود واحدهاي در دست ساخت توليدكننده محصول | سالیانه | 1398/03/31 | بالای 35 درصد | 25تا 35 درصد | کمتر از 25 درصد | 36.6% | 3 | HIGH | 30% | 0.9 | 36.6% | 1 | LOW | 30% | 0.3 | با کوتاه تر شدن زمان بهره برداری امکان رقابت بیشتری در سطح جهانی وجود دارد دارد
KRI-02 |  | تاخیر از برنامه زمانبندی | عدم پيشرفت مناسب سازندگان در طول اجراي پروژه | سالیانه | 1398/03/31 | کمتر از 5 درصد | بین 5 تا 7 درصد | بیش از 7 درصد | 3% | 3 | HIGH | 60% | 1.8 | 3% | 1 | LOW | 60% | 0.6 | با کاهش مدت زمان ساخت و پیگیری مستمر از پیمانکار EP و سازندگان تاخیرات احتمالی کاهش می‌یابد که در دستور کار تیم پروژه می‌باشد
KRI-03 |  | تعداد حوادث | وقوع حوادث در پروسه حمل و نقل | سالیانه | 1398/03/31 | 1 | 2 | بیش از 2 | 0 | 1 | LOW | 10% | 0.1 | 0 | 1 | LOW | 10% | 0.1 | برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار دارای تخصص در این حیطه برای تجهیزات دارای اهمیت بالا
KRI-04 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-05 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-06 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-07 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-08 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-09 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-10 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-11 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-12 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-13 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-14 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-15 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-16 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-17 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-18 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-19 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-20 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
[12 empty] | 100% | 2.8 |  |  |  | 100% | 1
[7 empty] | ریسک استراتژیک |  | 2.8 | HIGH
|  | Performance Label | Value
|  | LOW | 1
|  | Moderate | 1
|  | High | 1
|  | Total | 3
|  | Labels | Values
|  | 0.3 | 0.3
|  | 0.6 | 0.3
|  | 0.9 | 0.3
|  | 1.2 | 0.3
|  | 1.5 | 0.3
|  | 1.8 | 0.3
|  | 2.1 | 0.3
|  | 2.4 | 0.3
|  | 2.7 | 0.3
|  | 3 | 0.3
|  | Total | 3
|  | Labels | Values
|  | Pointer | 2.8
|  | Thickness | 0.02
|  | Rest | 3.18

## Operational risk
شاخص های کلیدی ریسک عملیاتی
1
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
3
توصیف شاخص کلیدی ریسک | [5 empty] | محدوده شاخص ریسک (اشتهای ریسک) |  |  | وضعیت و جایگاه فعلی شاخص ریسک |  |  |  |  | هدف گذاری شاخص تا پایان سال مالی پیش رو (بر اساس برنامه پاسخ)
شماره | عنوان ریسک | شاخص کلیدی ریسک | شرح / توصیف | دوره ارزیابی | تاریخ آخرین بروز رسانی | 1 ریسک پایین | 2 ریسک متوسط | 3 ریسک بالا | مقدار شاخص | وضعیت فعلی در محدوده شاخص ریسک | رتبه بندی ریسک فعلی براساس محدوده | وزن هر شاخص | امتیاز وزنی | مقدار هدف گذاری شاخص | وضعیت هدف گذاری در محدوده شاخص ریسک | جایگاه هدف گذاری شاخص | وزن هر شاخص | امتیاز وزنی
KRI-01 |  | فاصله زمانی تکمیل خطوط انتقالی با تاریخ راه اندازی طرح | عدم دسترسی به موقع به سرویس های جانبی و خوراک (در زمان مقرر) | سالیانه | 1398/03/31 | بیشتر از 5 ماه | 3تا 5 ماه | کمتر از 3 ماه | بیشتر از 5 ماه | 1 | LOW | 60% | 0.6 | بیشتر از 5 ماه | 1 | LOW | 60% | 0.6 | انعقاد قرارداد با پتروشیمی دماوند
KRI-02 |  | درصد اختلاف | دسترسی به سرویس های جانبی و خوراک، کمتر از مقدار موردانتظار | سالیانه | 1398/03/31 | کمتر از 10 | 10تا 20 درصد | بیشتر از 20 درصد | 0 | 1 | LOW | 40% | 0.4 | 0 | 1 | LOW | 40% | 0.4 | ارائه سرویس های مورد انتظار با درنظر گرفتن ضریب اطمینان در محاسبات به تامین کننده
KRI-03 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-04 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-05 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-06 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-07 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-08 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-09 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-10 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-11 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-12 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-13 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-14 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-15 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-16 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-17 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-18 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-19 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-20 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
[12 empty] | 100% | 1 |  |  |  | 100% | 1
[7 empty] | ریسک عملیاتی |  | 1 | MODERATE
Performance Label |  | Value
LOW |  | 1
Moderate |  | 1
High |  | 1
Total |  | 3
Labels |  | Values
0.3 |  | 0.3
0.6 |  | 0.3
0.9 |  | 0.3
1.2 |  | 0.3
1.5 |  | 0.3
1.8 |  | 0.3
2.1 |  | 0.3
2.4 |  | 0.3
2.7 |  | 0.3
3 |  | 0.3
Total |  | 3
Labels |  | Values
Pointer |  | 1
Thickness |  | 0.02
Rest |  | 4.98

## Compliance risk
شاخص های کلیدی ریسک تطبیقی/ رعایتی
1
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
3
توصیف شاخص کلیدی ریسک | [5 empty] | محدوده شاخص ریسک (اشتهای ریسک) |  |  | وضعیت و جایگاه فعلی شاخص ریسک |  |  |  |  | هدف گذاری شاخص تا پایان سال مالی پیش رو (بر اساس برنامه پاسخ)
شماره | عنوان ریسک | شاخص کلیدی ریسک | شرح / توصیف | دوره ارزیابی | تاریخ آخرین بروز رسانی | 1 ریسک پایین | 2 ریسک متوسط | 3 ریسک بالا | مقدار شاخص | وضعیت فعلی در محدوده شاخص ریسک | رتبه بندی ریسک فعلی براساس محدوده | وزن هر شاخص | امتیاز وزنی | مقدار هدف گذاری شاخص | وضعیت هدف گذاری در محدوده شاخص ریسک | جایگاه هدف گذاری شاخص | وزن هر شاخص | امتیاز وزنی
KRI-01 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-02 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-03 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-04 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-05 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-06 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-07 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-08 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-09 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-10 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-11 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-12 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-13 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-14 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-15 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-16 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-17 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-18 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-19 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
KRI-20 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0
[12 empty] | Error | 0 |  |  |  | Error | 0
[7 empty] | ریسک تطبیقی / رعایتی |  | 0 | LOW
Performance Label |  | Value
LOW |  | 1
Moderate |  | 1
High |  | 1
Total |  | 3
Labels |  | Values
0.3 |  | 0.3
0.6 |  | 0.3
0.9 |  | 0.3
1.2 |  | 0.3
1.5 |  | 0.3
1.8 |  | 0.3
2.1 |  | 0.3
2.4 |  | 0.3
2.7 |  | 0.3
3 |  | 0.3
Total |  | 3
Labels |  | Values
Pointer |  | 0
Thickness |  | 0.02
Rest |  | 5.98